## Приложение 1
Приложение 1
Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Куминский на 2017 - 2026 гг.
№ п/п | Наименование | Населенный пункт (сельское поселение) | Ед. изм. | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб (в ценах соответствующих лет, с НДС) | [8 empty] | Обоснование мероприятия | Утвержденные источники финансирования
[5 empty] | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) | Итого 2017 - 2026 гг. | в т.ч. по этапам
[12 empty] | 1 этап | 2 этап
[5 empty] | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  | (2017-2021 гг.) | (2022-2026 гг.)
1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 0 | 359.2112 | 359.2112 | 359.2112 | 359.2112 | 359.2112 | 1796.056 | 1436.8448 | 359.2112
1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | гп. Куминский | комплекс | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению
2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | гп. Куминский | комплекс | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению
| Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей электроснабжения |  |  |  | 0 | 359.2112 | 359.2112 | 359.2112 | 359.2112 | 359.2112 | 1796.056 | 1436.8448 | 359.2112
3 | Прокладка КЛ 0,4 кВ, один кабель в траншее, тип используемого кабеля ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, сечение кабельных линий 70 мм2: с покрытием кирпичом. | гп. Куминский, Амбулатория перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | м | 250 |  | 24.8053 | 24.8053 | 24.8053 | 24.8053 | 24.8053 | 124.0264 | 24.8053 | 24.8053 | Инвестиционная программа АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованой зоне) на 2018-2022 гг. | Внебюджетные источники
4 | ВЛ 6-10 кВ переменного тока на железобетонных свободностоящих опорах: провод марки СИП сечение 70 мм2, количество цепей на опоре 1 шт. | гп. Куминский, Амбулатория перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | м | 2200 |  | 334.4059 | 334.4059 | 334.4059 | 334.4059 | 334.4059 | 1672.0296 | 334.4059 | 334.4059 | Инвестиционная программа АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованой зоне) на 2018-2022 гг. | Внебюджетные источники
2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реализация ПАО "Газпром" мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г. (в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Кондинском районе) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО - Югры | Финансирование за счет средств газоснабжающих организаций (в общем объеме финансирования не учитываются)
3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 27457.2533 | 18250 | 18250 | 13138 | 13138 | 39414 | 129647.2533 | 90233.2533 | 39414
1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | гп. Куминский | комплекс | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 "Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения", результаты инженерно-технического анализа | не определен
2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | гп. Куминский | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | не определен
3 | Выполнение расчетов с целью определения потребителей, централизованное теплоснабжение которых экономически нецелесообразно, с оценкой возможности перевода таких потребителей на индивидуальное теплоснабжение; | гп. Куминский | [11 empty] | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен
4 | Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью определения участков тепловых сетей с завышенным диаметром трубопроводов, подлежащих перекладке с целью оптимизации гидравлического режима и снижения потерь тепловой энергии | гп. Куминский | [11 empty] | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен
5 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | гп. Куминский | комплекс | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению
| Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |  | 3523.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.3333 | 3523.3333 | 0
4 | Замена оборудования на котельной №1 (ДКВР) | пгт. Куминский | ед. | 1 | 3523 |  |  |  |  | 0 | 6342 | 6342 | 0 | Постановление О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» №2797 24.11.16; Схема теплоснабжения гп. Куминский 2017г. | не определён
| Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |  | 23933.92 | 18250 | 18250 | 13138 | 13138 | 39414 | 126123.92 | 86709.92 | 39414
5 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения в пгт.Куминский (труба ППУ Ду-300мм.) | пгт. Куминский | п.м. | 185 | 5085.03 |  |  |  |  | 0 | 5085.03 | 5085.03 | 0 | План мероприятий по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов ООО "МКС" | Бюджет 4830,78
6 | Капитальный ремонт с заменой ветхих тепловых сетей по ул. Гагарина в пгт.Куминский | пгт. Куминский | п.м. | 118 | 598.89 |  |  |  |  | 0 | 598.89 | 598.89 | 0 | План мероприятий по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов ООО "МКС" | Бюджет 568,94
7 | Реконструкция сетей теплоснабжения на котельной №4 | пгт. Куминский | м | 3400 | 18250 | 18250 | 18250 | 13138 | 13138 | 39414 | 120440 | 81026 | 39414 | Схема теплоснабжения МО гп. Куминский от 29.03.17 | не определен
8 | Реконструкция сетей теплоснабжения на котельной ДКВР | пгт. Куминский | м | 5200
4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 10694 | 11186 | 11634 | 6790 | 5057 | 23429.375 | 68790.375 | 45361 | 23429.375
1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | гп. Куминский | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведении", Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр "Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабженич и (или) водоотведения..." | не определен
2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | гп. Куминский | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | не определен
3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность | гп. Куминский | комплекс | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению
| Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 878 | 903 | 0 | 1781 | 1781 | 0
4 | Ликвидационный тампонаж артезианский скважин | гп. Куминский | ед. | 4 |  |  |  | 878 | 903 |  | 1781 | 1781 | 0 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
5 | Вывод из эксплуатации водоочистные сооружения по ул. Гагарина 2 | гп. Куминский | ед. | 1 | [9 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен
| Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |  | 10694 | 11186 | 11634 | 5912 | 4154 | 23429.375 | 67009.375 | 35389 | 23429.375
6 | Капитальный ремонт (замена) сетей водоснабжения. Ду 50-100 мм. | гп. Куминский | м | 8060 | 10694 | 11186 | 11634 |  |  |  | 33514 | 33514 | 0 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
7 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения. Ду 25-32 мм. | гп. Куминский | м | 2500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
8 | Строительство сетей водоснабжения для объединения технологических зон. Ду 100 мм. | гп. Куминский | м | 300 |  |  |  | 1875 |  |  | 1875 | 1875 | 0 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
9 | Строительство сетей водоснабжения для обеспечения перспективной застройки. Ду 100 мм. | гп. Куминский | м | 7620 |  |  |  | 4037 | 4154 | 23429.375 | 31620.375 | 8191 | 23429.375 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  | 2966.9 | 2849.6 | 4030.9 | 5707.2 | 4485.4 | 17934.8 | 37974.8 | 20040 | 17934.8
1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоотведения | [12 empty] | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведении", Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр "Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабженич и (или) водоотведени..." | не определен
2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | [12 empty] | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | не определен
3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность | [12 empty] | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению
| Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения |  |  |  | 842 | 470.1 | 237.9 | 1314.8 | 1348.2 | 0 | 3371 | 3371 | 0
4 | Автоматизация системы управления КНС с выводом на диспетчерский пульт | гп. Куминский | ед. | 1 | 232.2 | [5 empty] | 232.2 | 232.2 | 0 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
5 | Реконструкция КОС №1 | гп. Куминский | ед. | 1 | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 237.9 |  |  | 951.6 | 951.6 | 0 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
6 | Строительство КНС №2 | гп. Куминский | ед. | 1 |  |  | 1076.9 | 1110.3 |  |  | 2187.2 | 2187.2 | 0 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
| Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения |  |  |  | 2496.8 | 2611.7 | 2716.1 | 4359 | 4485.4 | 17934.8 | 34603.8 | 16669 | 17934.8
7 | Замена ветхих участков на водопроводных сетях. Ду 100-200 мм. | гп. Куминский | м | 4349.6 | 2496.8 | 2611.7 | 2716.1 | 2800.3 | 2881.5 | 9167.8 | 25047.6 | 13506.4 | 9167.8 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
8 | Строительство сетей водоотведения. Ду 200 мм. | гп. Куминский | м | 2400 |  |  |  | 1558.7 | 1603.9 | 8767 | 11929.6 | 3162.6 | 8767 | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 | Окружной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники
6 | УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО |  |  |  | 0 | 0 | 50662.585 | 28719.585 | 0 | 0 | 79382.17 | 79382.17 | 0
1 | Строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов в пгт. Куминский | пгт. Куминский | м³/год | 2369 |  |  | 28719.585 | 28719.585 |  |  | 57439.17 | 57439.17 | 0 | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»; План развития МО до 2030 года; Территориальная схема обращения с отходами ХМАО | 46490 - бюджет округа; 10949,17 - местный бюджет
2 | Рекультивация свалки в пгт. Куминский | пгт. Куминский | га | 2 |  |  | 21943 |  |  |  | 21943 | 21943 | 0 | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»; План развития МО до 2030 года; Территориальная схема обращения с отходами ХМАО | не определён
7 | Устанвока припороб учета в МКД, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ИТОГО |  |  |  | 41118.1533 | 32644.8112 | 84936.6962 | 54713.9962 | 23039.6112 | 81137.3862 | 317590.6543 | 236453.2681 | 81137.3862