## Лист1
Отчет о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования
Муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования городское поселение Куминский на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»
за 9 месяцев 2019 года
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансирование
|  |  |  | План на 01.10.2019 г. |  | Исполнение на 01.10.2019 г.
|  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете | Сумма | % от утвержденного плана
Цель: комплексное благоустройство и озеленение городского поселения Куминский, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности
Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения»
Задача 1.Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, создание художественно-декоративного оформления светом территории городского поселения
1.1.1. | Организация освещения улиц (обеспечение электроэнергией) | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 1400 | 1919.65 | 824.31 | 42.9406
1.1.2. | Ремонт уличного освещения (монтаж уличных светильников, замена ламп) | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Приобретение материалов для целей уличного освещения | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 192 | 192 | 100
| Итого по подпрограмме 1 |  | местный бюджет | 1400 | 2111.65 | 1016.31 | 48.1287
Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»
Задача 1. Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
2.1.1. | Строительство и ремонт ограждений | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 11.79 | 11.79 | 100
2.1.2. | Содержание мест захоронения | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 200 | 64.73 | 64.73 | 100
| Итого по подпрограмме 2 |  | местный бюджет | 200 | 76.52 | 76.52 | 100
Подпрограмма 3 «Озеленение»
Задача 1.Озеленение мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения)
3.1.1. | Высадка кустарников | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 50 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Разбивка клумб( приобретение рассады, организация полива) | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 50 | 15.63 | 15.63 | 100
| Итого по подпрограмме 3 |  | местный бюджет | 100 | 15.63 | 15.63 | 100
Подпрограмма 4 «Санитарная очистка поселка»
Задача 1. Улучшение экологической обстановки на территории поселения
4.1.1. | Санитарная очистка поселка, уборка несанкционированных свалок | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 250 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 4 |  | местный бюджет | 250 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия по благоустройству»
Задача 1. Улучшение внешнего облика поселения
5.1.1. | Проведение ежегодного смотр-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий (помещений) предприятий и жилых домов, лучшее озеленение (цветочное оформление) дворовых территорий | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Содержание объекта временного складирования отходов | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 120 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Кадастровые услуги | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 65 | 265 | 263.85 | 99.566
5.1.5. | Отлов бродячих животных | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 70 | 0 | 0 | 0
5.1.6. | Уборка сухостойных деревьев | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 80 | 0 | 0 | 0
5.1.7. | Аккорицидная обработка мест массового пребывания жителей | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 35 | 0 | 0 | 0
5.1.8. | Содержание пожарных водоемов | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 10 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.9. | Приобретение и установка урн | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.10. | Приобретение, ремонт и содержание стационарных площадок под контейнера | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 40 | 99.9 | 99.9 | 100
5.1.11. | Оформление и содержание снежных городков, новогодних елок в местах массового отдыха населения, приобретение и ремонт новогодней иллюминации | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 100 | 171.2 | 171.2 | 100
5.1.12. | Строительство деревянных тротуаров | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.13. | Строительство тротуаров из плитки | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.14. | Мероприятия по ликвидации свалки | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.15. | Приобретение материалов для благоустройства | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 50 | 62.96 | 56.39 | 89.5648
5.1.16. | Монтаж и установка спортивного оборудования на стадионе | Отдел жизнеобеспечения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  |  | 570 | 599.06 | 591.34 | 98.7113
Задача 2. Комплексное планирование и обустройство общественного пространства в гп Куминский
5.2.1. | Мероприятия по комплексному планированию и обустройству общественного пространства в гп Куминский | Отдел жизнеобеспечения | бюджет района | 0 | 900 | 365.69 | 40.6322
| Всего по Программе 5 |  | ВСЕГО | 570 | 1499.06 | 957.03 | 63.842
| ИТОГО ВСЕГО по программе |  |  | 2520 | 3702.86 | 2065.49 | 55.7809